УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ЦРР – детский сад №33

________________________ Г.Г.Шалашова

«________»  ___________________ 2014 г.

ПЛАН

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №33

(на основании плана действий по обеспечению ФГОС ДО, утвержденного первым заместителем Министра образования и науки Р.Ф. Н.В.Третьяк, от 31 декабря 2013 года)

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

*Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;

*создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

*создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

*создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

*создание информационного обеспечения ФГОС ДО;

| Предварительная работа введения ФГОС |
| --- |
|  | Ноябрь 2013 | Изучение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Мин Обр от 17.10.2013 № 1155 | Консультация педагогическим работникам ДОУ |
| № | сроки | мероприятия | план действий |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Январь 2014г. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО | Приказ «Об организации деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования Разработка и утверждение нового устава ДОО Внесение изменений и дополнений в Договор с родителями (законными представителями) |
| 1.2. | Февраль 2014г. | Дополнение и изменение основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Заседание творческой группы по внесении и изменении основной общеобразовательной программы Приказ об утверждении основной образовательной программы МБДОУ ЦРР – детский сад №33 |
| 1.3. | Февраль 2014г. | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты)введения ФГОС дошкольного образования в образовательной организации | Приказ «Об организации деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования» Приказ «Об утверждении плана действий по обеспечению введения федеральногогосударственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ ЦРР-детский сад №33 на 2013-2015 год» |
| 1.4. | Февраль- Июнь 2014г. | Определение учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации | Рассматривание вопросов на педагогических советах |
| 1.5. | Май 2014г. Декабрь 2016г. | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Педагогический совет |
| 2 | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Январь 2014г. Декабрь 2014г. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | Реализация плана действий по обеспечению введения федерального государственного стандарта дошкольного образования |
|  | Сентябрь 2014- Декабрь2016 | создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. | Изучение педагогами нормативно-правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС в процессе самообразования Рассматривание вопросов внедрения ФГОС на педагогических советах Инновационная развивающая среда в соответствии с ФГОС ДО Открытые просмотры, мастер-класс Оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам планирования Выполнения плана повышения квалификации |
| 2.2 2.3 | Сентябрь 2014г. | Разработка и реализация моделей взаимодействия ДОО с социальными партнерами | Изучение ФГОС начального общего образования и нормативно-правовые документы, регламентирующих деятельность в начальной школе в связи с введением ФГОС Анализ преемственности Основных общеобразовательных программ дошкольного и начального школьного общего образования Сравнительный анализ требований к структуре ООП дошкольного и начального школьного образования Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения Реализация планов совместной работы МБДОУ и МБОУ №7 №42 №22,№102, №103 |
|  | Сентябрь 2014г. | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования | План повышения квалификации Участие в районных методических объединениях Участие в вебинарах |
| 2.4 | Сентябрь 2014г. | Содействие деятельности общественных объединений родителей ( законных представителей) | Выполнение плана работы с родителями 9законными представителями) |
| 3 | Кадровое обеспечение ФГОС ДО |
| 3.1. | февраль 2014г. Декабрь 2016г. | Корректировка планов-графика повышение квалификации педагогических работников ДО в связи с введением ФГОС ДО | Внесение вопросов изучения ФГОС ДО в планы повышения квалификации педагогических работников |
| 3.2. | Ноябрь 2015г. | Определение наставников для молодых специалистов |  |
| 4 | Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО |
| 4.1. | Октябрь 2013г. | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО |  |
| 4.2 | Апрель 2014г. Апрель 2015г. | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат. Порядка размеров премирования Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Внесение изменений и дополнений в Положение о стимулирующих надбавках Работа со службами работников |
| 4.3. | Июль 2014г. | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими, программы дошкольного образования. | Положение об оказании дополнительных образовательных услуг Тарификация дополнительных образовательных услуг |
| 5 | Информационное обеспечение ФГОС ДО |
| 5.1. | 2014-2016г. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО | Обновление материалов сайта Информационные стенды для родителей (законных представителей) |
| 6. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО |
| 6.1 | Январь 2014г. декабрь 2016г. | Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Соблюдение требований, определяемых в соответствии с санитарно-эпидемологическими правилами и нормативами Соблюдение требований , определяемых в соответствии с правилами пожарной безопасности Оснащенность помещений для работы медицинского персонала в Организации Оснащенность помещений предметно-пространственной средой Материально-техническое обеспечение программы (учебно-методический комплекс, оборудование и оснащение) |